ENGINEKO

縁起猫 — 瀬戸の手仕事から、世界の棚へ。

Account Plan

大丸 ／ J.フロント リテイリング

外商・ギフト・常設・出資 — 事業提携の全体設計

作成者	早川 大貴（ENGINEKO）

作成日	2026年4月30日

ステータス	Draft v1.0 ／ 社内レビュー用

起点	JFR ／ 大丸松坂屋百貨店  経営企画 兼 投資担当

Confidential — Internal Use Only

# 一  ｜ エグゼクティブサマリー

本ドキュメントは、ENGINEKOがJ.フロント リテイリング（以下「JFR」）/ 大丸松坂屋百貨店（以下「大丸」）と中長期で事業提携を構築していくためのアカウントプラン兼攻略プランである。現時点で経営企画かつ投資担当のキーパーソンとつながっている強みを最大化し、催事・外商・ギフト・常設・PB開発・出資までを段階的に取りに行く設計を取る。

## 狙いの全体像

- 入り口の質：経営企画かつ投資判断ラインへの直接アクセスは、通常のバイヤー・MD ルート初回コンタクトより 1〜2階層高い起点。意思決定者の視点で「なぜ ENGINEKO と組むか」を握れれば、内部紹介・横展開のスピードが段違いになる。

- ゴール：単発の催事ではなく、外商・ギフト・常設・コラボ商品・出資を含む複線的な事業提携の獲得。

- 時間軸：Phase 0（現在〜30日）= 関係深化／Phase 1（1〜3ヶ月）= 内部紹介と部門横展開／Phase 2（3〜6ヶ月）= 外商・催事の小規模実証／Phase 3（6〜18ヶ月）= 常設・PB・出資。

- 成功指標：(1) 経営企画→3部門以上への内部紹介、(2) 外商クローズドイベント1回以上の実施、(3) 旗艦店ポップアップ1回以上、(4) ギフトカタログ掲載、(5) 出資検討の机上のせ。

## 最重要メッセージ

「経営企画＝戦略 × 投資」というコンタクトポイントは、催事担当やバイヤーから登り直すと半年以上かかる関係性を、最初から持っている状態。短期売上を取りにいくのではなく、JFRの中長期戦略（外商強化、ギャラリー化、CVC、PB強化）に ENGINEKO をどう位置づけるかを共同設計するスタンスで臨むのが最大効果。

# 二  ｜ J.フロント リテイリング グループ概観

大丸はJ.フロント リテイリング（持株会社）の中核子会社。出資・提携を考える際は「大丸単体」ではなく「JFR グループ全体」として打ち手の選択肢を広げる。

## グループ主要会社

| 会社 | 事業領域 | ENGINEKO接点候補 |
| --- | --- | --- |
| J.フロント リテイリング (JFR) | 持株会社 / グループ戦略 / CVC運営 | 経営企画・経営戦略統括部、JFR MIRAI CREATORS Fund（出資） |
| 大丸松坂屋百貨店 | 百貨店事業（大丸・松坂屋）／外商／ギフト／催事 | 経営戦略本部、商品本部、外商部、各店舗 |
| パルコ (PARCO) | 若年層・トレンド寄りの商業施設 | ポップアップ／コラボ／NEW PARCO関連 |
| JFRカード | クレジットカード／会員基盤 | ロイヤル顧客向け施策／決済 |
| JFR不動産 | 不動産・店舗開発 | 新拠点・施設内テナント |
| ディンプル | 人材・サービス | 店頭オペレーション支援 |

## CVC：JFR MIRAI CREATORS Fund

- 設立：2022年9月

- 規模／期間：30億円 / 10年運用

- 運営：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ

- 投資テーマ：(1) 個のライフスタイルをアップデートするもの／(2) 人と人との関わりをアップデートするもの

- 注目領域：エンターテイメント／ヘルスケア／リテールテック／プロップテック／ディープテック（Web3, メタバース, NFT 等）

- ENGINEKOとの接続点：ENGINEKOの提供価値を「ライフスタイル更新」「顧客との関わり更新」のフレームに翻訳できれば、CVC案件として机上にのる。経営企画の方が投資担当を兼ねている場合、CVC案件への引き合わせが最短ルート。

## 関連ファンド / プログラム

- Pride Fund：事業承継支援系。地方の老舗・職人系ブランドを抱える企業との接続に有用。

# 三  ｜ 大丸松坂屋百貨店 組織構造（攻略視点）

大丸の意思決定構造は「本部」と「店舗」の二層。2026年3月1日付の組織改正で、従来の3本部体制（経営戦略・営業・業務）から「ITデジタル本部」「財務本部」「人事本部」を加えた6本部体制に再編。次期中期経営計画の成長を実現するための布石である。ENGINEKOが事業提携全般を狙う場合、この6本部のどこに「打ち手の入口」があるかを正確に押さえることが起点になる。

## 組織図（2026年3月1日付・6本部体制）

以下は2026年3月1日付の組織改正後の体制をビジュアル化したもの。社長直下に6本部、その下に主要部・室・担当が紐づく。各カードの上部ストライプは ENGINEKO接点の優先度を示す（濃い銀彩＝最優先／薄い銀彩＝低）。

大丸松坂屋百貨店 ／ 社長

│

| 経営戦略本部 ★★★ ・ 経営企画部 ・ 事業構造変革推進部 (新設) ・ サステナビリティ推進部 現コンタクト。新規事業評価・出資検討の起点。 | 営業本部 ★★★ ・ 営業企画部 ・ └ 外商企画担当 (新設) ・ └ 不動産担当 ・ マーチャンダイジング (MD) ・ 店づくり推進部 ・ 各店舗 (営業) ・ 法人外商事業部 売場化・催事・外商の主戦場。 | 業務本部 ★ ・ 業務改革部 ・ 業務推進部 ・ 総務部 (ガバナンス・内部統制) 取引先審査・コンプラ等で間接的に関与。 |
| --- | --- | --- |

| ITデジタル本部 新設 ★★ ・ デジタル戦略推進室の機能を移管 ・ EC ／ アプリ ／ OMO 常設・ギフト・EC連動で必ず関与。 | 財務本部 新設 ★ ・ 経営戦略本部・財務部から移管 ・ 取引条件 ／ 与信 ／ 出資 取引条件・出資検討時に関与。 | 人事本部 新設 — ・ 人事政策部 ・ 人財開発部 ・ 人事運営部 ・ 人事部 (各店担当) 直接の接点はほぼなし。 |
| --- | --- | --- |

凡例：  ▌ ★★★ 最優先  ▌ ★★ 中優先  ▌ ★ 低優先  ▌ — 接点なし

### 組織改正のポイント（ENGINEKOにとっての含意）

- 事業構造変革推進部の新設：「百貨店事業の構造変革／長期的成長を実現する事業ポートフォリオ構想／成長事業の創出支援」を担う。新規事業・スタートアップ案件はここに上がる構造。経営企画＋事業構造変革推進部のダブルアプローチが理想的。

- 外商企画担当の新設：営業本部・営業企画部内に2026年3月新設。外商強化の基本戦略を担う。ENGINEKOの単価帯（¥50,000）は外商の対象商材として接点を作りやすい。

- ITデジタル本部の独立：デジタル戦略推進室がITデジタル本部に格上げ・移管。EC・アプリ・OMOの判断軸が明確になり、オンライン同時展開がやりやすくなった。

- 法人外商事業部：営業本部内の独立組織。BtoB系（法人ギフト・贈答・ノベルティ）を狙う場合の窓口。

## 旗艦・主要店舗（営業本部 配下／事業提携の主戦場）

以下は営業本部の指揮下にある主要店舗。店舗ごとに催事担当・VMD担当が独立して動くため、本部承認後も店舗側との合意形成は別途必要。

| 店舗 | 立地特性 | ENGINEKO観点での評価 |
| --- | --- | --- |
| 大丸心斎橋店 | 大阪・旗艦・インバウンド強 | 西日本メインターゲット／インバウンド検証もしやすい |
| 大丸東京店 | 東京駅直結・ギフト需要強 | ギフト・出張・贈答の検証に最適。話題化のスピードが最速 |
| 大丸京都店 | 観光・伝統・富裕インバウンド | ストーリー性のあるブランドが映える |
| 大丸梅田店 | 大阪駅直結・若年〜ファミリー | 大衆性とトレンドを試す場 |
| 大丸神戸店 | 神戸エリア富裕層 | 外商顧客との接点に強み |
| 大丸札幌店 | JR札幌駅直結 | 北海道・観光客向け検証 |
| 松坂屋名古屋店 | 名古屋・中京圏旗艦 | 中京圏富裕層（外商強い） |
| 松坂屋上野店 | 上野・下町・観光 | コミュニティ密着型施策の場 |

# 四  ｜ ステークホルダーマップとエンゲージメント戦略

経営企画ルートを最大化するには、横にいくつ部門を巻き込めるかが勝負。以下を「内部紹介の依頼リスト」として保有しておく。

## Tier 1 — 必ず会いに行くべき相手

| 役割 | なぜ重要か | アプローチ方針 |
| --- | --- | --- |
| 経営企画部 担当者（現コンタクト） | 戦略・投資の意思決定ゲートキーパー | 中期構想を共同設計するパートナーとして関係を深める。月1〜2回の情報共有を定例化 |
| JFR MIRAI CREATORS Fund 担当 | CVC出資の入り口 | 経営企画経由で「投資テーマと整合する案件」として紹介依頼。ピッチ資料を準備 |
| 商品本部 該当カテゴリー長 | 売場化・継続取扱の決裁権 | 経営企画から「戦略案件」として紹介してもらう。バイヤー単独訪問より圧倒的に速い |
| 外商本部 部長クラス | 富裕層顧客リストへのアクセス | ENGINEKOの単価帯・ストーリーを「外商顧客に出せる商材か」軸でディスカッション |

## Tier 2 — フェーズ進行に応じて巻き込む

- 旗艦店（心斎橋・東京・京都）の催事担当 / VMD責任者

- マーケティング本部 PR担当（ローンチPRの設計）

- EC / DX推進部（オンライン同時展開、デジタルカタログ）

- 新規事業 / 事業開発（PB・サブスク・新業態の議論）

- JFRカード（会員施策・ポイント・特典連携）

## Tier 3 — 中長期で連携余地

- パルコ事業（若年層・トレンドのテストベッド）

- JFR不動産（路面店／施設内拠点）

- Pride Fund（事業承継系・職人系ブランドの仕入先確保）

# 五  ｜ 攻略プラン（Phase 0〜3）

経営企画＝投資担当という入り口の特性上、「単発の催事案件」ではなく「中期戦略のパートナー」として走らせる。各フェーズの目的と打ち手を以下に定義する。

## Phase 0：関係深化（〜30日）

- 目的：コンタクトを「ENGINEKO担当」と認識してもらう。商談ではなく戦略討議を継続的に行う関係に変える。

- 打ち手1：ENGINEKOの中期構想（3年）を1ページで提示し、JFR中期経営計画とどこで重なるかを共同で議論。

- 打ち手2：JFRの最新IR資料・統合報告書を読み込み、出てきたキーワード（外商強化、ギャラリー化、サステナビリティ、インバウンド、CVC等）に対するENGINEKOの関わり方を5案ベースで提示。

- 打ち手3：次回ミーティングで「経営企画として誰を紹介すれば話が早いか」を率直に聞く。これが Phase 1 の起爆剤。

## Phase 1：内部紹介と部門横展開（1〜3ヶ月）

- 目的：経営企画から3部門以上に紹介を獲得し、「経営企画の案件」というラベルを各部門に浸透させる。

- 打ち手1：商品本部 該当カテゴリー長 / バイヤーへの紹介依頼。「経営企画から来た案件」は対応スピードと熱量が違う。

- 打ち手2：外商本部への紹介依頼。富裕層リストにフィットするか、まず外商の感覚を借りる。

- 打ち手3：新規事業 / 事業開発 への紹介依頼。コラボ商品・PB・サブスクなど、より大きな事業構造の議論を仕込む。

- 打ち手4：CVC（MIRAI CREATORS Fund）担当への紹介依頼。投資の机上のせは早い段階で開始（決まらなくても「議論済み」が大事）。

## Phase 2：小規模実証 — 外商・催事・ギフト（3〜6ヶ月）

- 目的：売れる／顧客が反応する／オペレーション可能、をJFR内部にデータで示す。

- 打ち手1（外商クローズドイベント）：外商顧客向け試食会・体験会・先行販売。場所は神戸・名古屋・心斎橋の外商サロンが第一候補。

- 打ち手2（ポップアップ）：東京 or 心斎橋の旗艦店で2〜4週間。目的は売上というより「メディア露出 + 顧客リスト + 内部実績データ」の3点獲得。

- 打ち手3（ギフトカタログ）：お中元 / お歳暮 / 内祝いカテゴリーへの掲載交渉。年間2回の確実な販売チャネル。

- 打ち手4（学び共有）：Phase 2終了時に経営企画＋関連部門にレポート化。次フェーズの判断材料を経営側にあえて渡す。

## Phase 3：常設・PB・出資（6〜18ヶ月）

- 打ち手1（常設 shop-in-shop）：Phase 2 で実績が出た店舗から優先展開。

- 打ち手2（PB / 別注品）：大丸限定 SKU、店舗限定品の共同開発。

- 打ち手3（CVC出資）：MIRAI CREATORS Fundからの出資検討。資本提携を伴う事業連携にステップアップ。

- 打ち手4（中長期共創）：新業態（カフェ併設、ギャラリー型店舗、サブスク）など、JFRの中期戦略に組み込まれるレベルの提携設計。

# 六  ｜ リスクと留意点

| リスク | 内容と対策 | 影響度 |
| --- | --- | --- |
| 経営企画と現場の乖離 | 経営企画案件でも、商品本部・店舗側のバイヤーが乗り気でないと売場化は進まない。経営企画から紹介を受けた後、現場側にも独自の価値提案を準備する。 | 高 |
| 百貨店マージン構造 | 催事・売場の歩率は25〜35%が一般的。さらに人件費・什器費が乗る。事業計画は控えめに設計。 | 中 |
| 意思決定スピード | 投資・事業提携系の判断は数ヶ月〜半年以上。短期売上を期待しない構え。 | 中 |
| 人事異動リスク | 百貨店は4月・10月の人事異動が大きい。キーパーソンが異動した瞬間に話が止まる典型例。複数人と関係を作る。 | 高 |
| 排他条件の罠 | 「うちで限定」を要求される可能性。条件を呑む前に、他チャネル戦略への影響を必ず確認。 | 中 |
| ストーリーのコモディティ化 | ENGINEKOらしさが「百貨店向け一般商材」に丸められると価値が落ちる。クリエイティブ・体験設計はENGINEKO主導で守る。 | 中 |

# 七  ｜ アクションアイテム（直近30日）

| # | アクション | オーナー | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENGINEKO 中期構想（3年）1ページ資料を作成（経営企画向け） | ENGINEKO 経営 | Day 7 |
| 2 | JFR 中期経営計画 / 統合報告書を読み込み、ENGINEKOの整合点を5案で言語化 | ENGINEKO 経営企画担当 | Day 10 |
| 3 | 経営企画コンタクトとの次回ミーティング設定（戦略討議の建付けで） | Daiki | Day 7 |
| 4 | CVC（MIRAI CREATORS Fund）向け1ページ概要を準備 | ENGINEKO 経営 | Day 14 |
| 5 | 外商向けピッチ用に「単価×ストーリー×希少性」軸の説明資料を作成 | ENGINEKO PR / Brand | Day 14 |
| 6 | 次回ミーティングで「紹介してほしい部門候補3つ」を打診 | Daiki | Day 21 |
| 7 | 競合（伊勢丹・三越・高島屋・阪急）との取引状況を整理し、差別化ストーリー化 | ENGINEKO 経営企画担当 | Day 21 |
| 8 | Phase 2 で想定する外商イベント／ポップアップの企画書ドラフトを作成 | ENGINEKO Brand / 営業 | Day 30 |

## 次回ミーティング持参リスト（経営企画向け）

- ENGINEKO 中期構想 1ページ

- JFR中期経営計画 × ENGINEKOの整合マトリクス

- CVC案件として相談したい場合の概要1ページ

- Phase 2で実施したい施策のオプションメニュー（外商／催事／ギフト）

- 「紹介依頼したい部門と理由」のリスト

# 付録 A  ｜ キーメッセージ集（社内会話用）

- ポジショニング：「百貨店に出店するブランド」ではなく「JFRの中期戦略の一翼を担うパートナー」。

- 価値訴求の軸：(1) 顧客体験の更新、(2) 外商顧客の関係深化、(3) 新規事業/CVC案件としての投資価値。

- 交渉のスタンス：短期売上を取りに行かない。長期で組む価値を握る。

- 内部紹介を依頼するときの言い回し：「事業の幅を広げるために、商品本部の◯◯カテゴリーと外商の方ともご相談したい。経営企画の◯◯さんから一言お繋ぎ頂けると大変助かります」

# 付録 B  ｜ 用語ガイド

- 外商：百貨店の富裕層・ロイヤル顧客向け担当営業。年間数百万〜数千万購入する顧客との直接関係を持つ。

- MD（マーチャンダイジング）：商品本部のカテゴリー別バイヤー機能。仕入先決定の決裁権を持つ。

- 催事：百貨店内の期間限定イベント／ポップアップ／物産展。集客装置として機能。

- PB / SB：プライベートブランド／ストアブランド。百貨店オリジナル商品。

- CVC：コーポレートベンチャーキャピタル。事業会社が運営する投資ファンド。

# 付録 C  ｜ 情報源

- J.フロント リテイリング コーポレートサイト（j-front-retailing.com）

- 大丸松坂屋百貨店 コーポレートサイト（daimaru-matsuzakaya.com）

- JFR MIRAI CREATORS Fund（cvc.j-front-retailing.com）

- 流通ニュース（ryutsuu.biz） — 組織改正情報

- MUGENLABO Magazine — JFR CVCインタビュー